# Приложение

# ОТЧЁТ

о выполнении муниципальной программы Арзгирского муниципального округа Ставропольского края

«Молодёжь Арзгирского муниципального округа на 2021-2026 годы»

за IV квартал 2022 год

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия программы/подпрограммы | Источник финансирования программы/подпрограммы | Объем финансирования, предусмотренный программой/ подпрограммой |  | Предусмотрено к финансированию программы/подпрограммы на текущий финансовый год |  | Кассовые расходы программы/подпрограммы с начала ее реализации |  | Кассовые расходы Программы/подпрограммы с начала текущего финансового года |  | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы/подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Всего: | 6104,13 | 200 | 200 | 100 | 4452,46 | 72,9 | 197,9 | 98,95 | 197,9 | 98,95 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение спортивных и физкультурных мероприятий | бюджет Ставропольского края | 28,63 | 0 | 0 | 0 | 28,63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 6075,5 | 200 | 200 | 100 | 4423,83 | 72,8 | 197,9 | 98,95 | 197,9 | 98,95 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на реализацию молодёжной политики | Всего: | 1245,00 | 245,00 | 245,00 | 100 | 445,00 | 35.7 | 245,00 | 100 | 245,00 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1245,00 | 245,00 | 245,00 | 100 | 445,00 | 35,7 | 245,00 | 100 | 245,00 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Профилактика правонарушений в Арзгирском муниципальном округе | Всего: | 390,97 | 65,10 | 65,10 | 100 | 130,57 | 33,4 | 65,1 | 100 | 65,1 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 90,97 | 15,10 | 15,10 | 100 | 30,57 | 33,6 | 15,1 | 100 | 15,1 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 50,00 | 50,00 | 100 | 100 | 33,3 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | Всего: | 7740,1 | 510,1 | 510,1 | 100 | 5028, 03 | 65,9 | 508,0 | 99,6 | 508,0 | 99,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 119,6 | 15,1 | 15,1 | 100 | 59,2 | 49,5 | 15,1 | 100 | 15,1 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 7620,5 | 495,0 | 495,0 | 100 | 4968,83 | 65,2 | 492,9 | 99,6 | 492,9 | 99,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела социального развития

администрации Арзгирского

муниципального округа   	         	 М.Н. Хомякова

должность руководителя                                                                                          (подпись)                                                                                    (расшифровка подписи)

# органа

К отчету прилагается пояснительная записка к отчету о выполнении целевой (муниципальной) программы Арзгирского муниципального округа по утверждённой форме.

8 (86560) 3-17-06

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту о выполнении муниципальной программы

«Молодёжь Арзгирского муниципального округа на 2021-2026 годы»

за IV квартал 2022 года

1. Общие положения

Муниципальная программа «Молодёжь Арзгирского муниципального округа на 2021-2026 годы» разработана в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 года № 586-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Молодёжная политика».

Положение молодёжи в обществе является одним из важных показателей уровня его социального развития, так как во многом от этого зависит будущая действительность.  Молодёжь – это большая социальная группа, требующая активной поддержки со стороны государства.

Основная цель государственной молодёжной политики в Российской Федерации – создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны.

По данным статистики на 01 января 2022 года в структуре населения Арзгирского округа 5078 молодых людей в возрасте 14-30 лет, что составляет 21 % от общей численности населения. На сегодняшний день самыми актуальными проблемами являются – низкая рождаемость, рост числа разводов, неблагополучная обстановка в семье.

В нынешних условиях молодёжь ориентирована на материальные ценности, поэтому главный мотив её устройства на работу – необходимость удовлетворения материальных потребностей. Это свидетельствует о падении социальной значимости труда. При этом современная социально-экономическая ситуация такова, что система профессионального образования не гарантирует получения желаемой работы по профессии. Неуверенность части молодых людей в том, что они смогут устроиться на высокооплачиваемую работу в селе, соответствующую их уровню образования, приводит к различным социальным патологиям в молодёжной среде. Поэтому молодые люди стремятся в крупные города.

Несмотря на низкую удовлетворённость своим материальным положением, молодёжь готова бороться за достижение своих целей (в основном нематериального характера) и отстаивать свои убеждения честным путём, не выступая за рамки приемлемого в обществе поведения.

Особую тревогу на сегодняшний день вызывает физическое состояние подрастающего поколения. Постоянно увеличивается число учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Основной «группой риска» является молодёжь в возрасте от 15 до 24 лет. Растёт количество молодёжи, употребляющей спиртные напитки.

Изменение условий жизни молодёжи округа, низкие стартовые возможности молодых граждан, трудность обретения ими социального статуса, усиление работы учреждений, в ведении которых находятся вопросы, связанные с организацией досуга, профориентацией, занятостью и социальным обслуживанием молодого поколения, требуют дальнейшей поддержки и развития молодёжной политики.

В системе общечеловеческих ценностей толерантность является одной из фундаментальных категорий, обуславливающих гуманизацию отношения человека к миру, сознательное  признание им прав и свобод другого вне зависимости от его отличительных характеристик, готовность к диалогу и сотрудничеству в различных ситуациях взаимодействия. Данные проблемы актуальны и для  Арзгирского округа в силу того, что на его территории проживает более 40 национальностей.

Одним из приоритетных направлений в реализации молодёжной политики является патриотическое воспитание. В каждом образовательном учреждении ведут работу детско-юношеские объединения, основным направлением многих из них является военно-патриотическое воспитание. Данные объединения входят в состав Арзгирской районной детской организации «Российское движение школьников», которая насчитывает 1486 школьников. С 2016 года на территории округа активно ведёт свою работу Арзгирская районная общественная организация «Российский Союз Молодёжи», в состав которой входит более 100 членов из числа учащейся и работающей молодежи.

Большую помощь администрации оказывает Молодежный совет при администрации Арзгирского муниципального округа, который действует на территории округа с 2017 года и общественное объединение правоохранительной направленности «Авангард»,  в состав которых входят представители из всех муниципальных образований округа, что помогает и координации работы с молодежью в поселениях и усовершенствованию работы на уровне округа.

Изменение качественных показателей в социальной сфере может быть результатом только комплексного воздействия на целевую группу факторов. Именно поэтому необходимо решать вопросы привлечения молодёжи в общественную жизнь, организации досуга и укрепления здоровья молодёжи, недопущения межнациональных конфликтов в подростковой и молодёжной среде.

Создавая условия для самореализации молодёжи посредством участия в мероприятиях, при разработке Программы учитывалось, что формирование выбора направления деятельности, заинтересованность участия формируются, прежде всего, в детском и подростковом возрасте.

Перспектива дальнейшего подъёма массовости молодёжного движения во многом  зависит от наличия и состояния материально-технической базы, наличия клубов по интересам, кадрового состава. Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что основными проблемами молодёжной политики  в Арзгирском муниципальном округе в настоящее время являются:

1. Отсутствие устойчивого, мотивированного интереса к активной общественной деятельности у значительной части молодёжи.

2. Недостаточность ресурсного обеспечения работы с молодёжью (информационного, кадрового, технического, методического).

3. Острый дефицит молодых кадров на предприятиях и организациях округа.

4. Острая проблема занятости молодёжи.

5. Не развит институт общественного молодёжного самоуправления.

Понимание всей сложности решения обозначенных проблем предопределяет использование системного, комплексного, совокупного и последовательного подхода по реализации молодёжной политики.

Таким образом, при принятии Программы будет создана основа для саморазвития сферы молодёжной политики и обеспечено увеличение вклада молодёжи в социально-экономическое развитие Арзгирского округа.

Сформированы следующие приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы:

разработка эффективных моделей и форм вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельность;

развитие новых форм занятости молодёжи;

увеличение количества молодых граждан, участвующих в профессиональных и творческих конкурсах, спортивно-массовых мероприятиях;

развитие системы поддержки талантливой молодёжи;

осуществление мер, направленных на повышение эффективности социально-досуговой работы с молодёжью.

Целью Программы является создание благоприятных условий для интеллектуального и физического развития, формирования нравственной устойчивости, социальной активности молодёжи, проживающей на территории Арзгирского округа, как стратегического ресурса социально-экономического развития гражданского общества.

Для достижения вышеуказанной цели Программы необходимо решение следующих задач:

создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом;

вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом населения округа, в том числе детей и молодёжи;

принятие комплекса финансовых, организационно-методических, информационно-пропагандистских мер, способных повысить уровень развития физической культуры и спорта в округе;

повышение эффективности использования спортивных сооружений;

поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений и клубов;

создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации молодых граждан;

интеграция молодёжи в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения;

формирование здорового образа жизни;

обеспечение межведомственной координации в решении проблем молодёжи;

повышение эффективности работы по профилактике правонарушений;

принятие комплекса финансовых, организационно-методических, информационно-пропагандистских мер, способных уменьшить количество правонарушений;

обеспечение межведомственной координации в решении вопросов профилактики правонарушений.

Исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы, в неё включены:

основное мероприятие «Проведение спортивных и физкультурных мероприятий»;

основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на реализацию молодёжной политики»;

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, безопасности правонарушений в Арзгирском муниципальном округе».

В рамках реализация Программы предусмотрены следующие целевые индикаторы:

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения до 20,2 %;

увеличение доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодёжной политики в районе, в общем количестве молодых граждан до 37,0 %;

уменьшение доли преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа, совершённых несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа, до 4,0 %.

2. Финансовое обеспечение программы

На выполнение основного мероприятия программы «Проведение спортивных и физкультурных мероприятий» объёмы бюджетных ассигнований в 2022 году предусмотрены в размере 200,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета, в том числе  200,0 тыс. рублей на выполнение мероприятия «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди предприятий, организаций и поселений», фактические расходы за IV квартал 2022 года составили 197,9 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия программы «Проведение мероприятий, направленных на реализацию молодёжной политики» объёмы бюджетных ассигнований в 2022 году предусмотрены в размере 245,00 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета, фактические расходы за IV квартал 2022 года составили 245,0 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности, безопасности правонарушений в Арзгирском муниципальном округе»:

объёмы бюджетных ассигнований в 2022 году предусмотрены в размере 15,1 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета, фактические расходы за IV квартал 2022 года составили 15,1 тыс. рублей;

объёмы бюджетных ассигнований в 2022 году предусмотрены в размере 50,00 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета, фактические расходы за IV квартал 2022 года составили 50,0 тыс. рублей.

3. Основные мероприятия

На выполнение основного мероприятия программы «Проведение спортивных и физкультурных мероприятий» объёмы бюджетных ассигнований в 2022 году предусмотрены в размере 200,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета, в том числе  200,0 тыс. рублей на выполнение мероприятия «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди предприятий, организаций и поселений», за счёт средств местного бюджета, фактические расходы за IV квартал 2022 года составили 197,9 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия программы «Проведение мероприятий, направленных на реализацию молодёжной политики» объёмы бюджетных ассигнований  в 2022 году предусмотрены в размере 245,00 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета, фактические расходы за IV квартал 2022 года составили 245,0тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности, безопасности правонарушений в Арзгирском муниципальном округе»:

объёмы бюджетных ассигнований в 2022 году предусмотрены в размере 15,1 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета, фактические расходы за IV квартал 2022 года составили 15,1 тыс. рублей;

объёмы бюджетных ассигнований в 2022 году предусмотрены в размере 50,00 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета, фактические расходы за IV квартал 2022 года составили 50,0 тыс. рублей.

4. Оценка эффективности реализации программы

Целевой индикатор и показатель «Доля населения, проживающего на территории Арзгирского округа (далее – население), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения» на 2022 год был утверждён 19,4 %. За IV квартал 2022 года он составил 19,4 %.

Целевой индикатор и показатель «Доля преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа, совершённых несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа» был предусмотрен 4,0 %. За IV квартал 2022 года он составил 4,0 %.

Целевой индикатор и показатель «Доля молодых граждан, проживающих на территории Арзгирского округа (далее – молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодёжной политики в районе, в общем количестве молодых граждан» на 2022 год был утверждён 33,0 %. За IV квартал 2022 года он составил 33,0 %. По мере проведения мероприятий по реализации программы целевой индикатор и показатель будет расти.

| Начальник отдела социального развития администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | М.Н. Хомякова |
| --- | --- |

8 (86560) 3-17-06

## СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Молодёжь Арзгирского муниципального округа

на 2021-2026 годы» за IV квартал 2022 года

| № п/п | Наименование целей, задач, целевых индикаторов и показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Еди-ница из-мере- ния | 2020 г. |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  | Примечание (источник получения информации, методика расчета) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план |  |  | факт |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  | план |  |  |  | факт | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| 1. | Основное мероприятие: Проведение спортивных и физкультурных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Вовлечение систематическое занятие физической культурой и спортом население округа, в том числе детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, проживающего на территории Арзгирского округа (далее – население), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения | % | 19,0 | 19,0 |  | 19,2 |  |  | 19,2 |  |  |  | 19,4 |  |  |  | 19,4 |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,2 |  |  | расчёт доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения осуществляется по следующей формуле: А = Б / В х 100 %, где А – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения; Б – количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, определяемое на основании данных отдела социального развития администрации Арзгирского муниципального округа; В – общее количество населения, определяемое на основании данных территориального органа федеральной службы государственной статистики «Ставропольстат» (далее – Ставропольстат) |
| 2. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача: Создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации молодых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан, проживающих на территории Арзгирского округа (далее – молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодёжной политики в районе, в общем количестве молодых граждан | % | 31 | 31 |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 37 |  |  | расчёт доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодёжной политики в районе, в общем количестве молодых граждан осуществляется по следующей формуле: Г = Д / Е х 100 %, где Г – доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодёжной политики в районе, в общем количестве молодых граждан; Д – количество молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодёжной политики в районе; Е – общее количество молодых граждан, определяемое на основании данных Ставропольстата |
| 3. | Подпрограмма: Профилактика правонарушений на территории Арзгирского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача: Принятие комплекса финансовых, организационно-методических, информационно - пропагандистских мер, способных уменьшить количество правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа, совершённых несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа | % | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | расчёт доли преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа, совершённых несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа осуществляется по следующей формуле: Е = Ж / З х100 %, где Е – доля преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа, совершённых несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа; Ж – количество преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа, совершённых несовершеннолетними, зарегистрированных на территории Арзгирского округа, определяемое на основании данных отдела МВД России по Арзгирскому району; З – общее количество преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского округа, определяемое на основании данных отдела МВД России по Арзгирскому району |

Начальник отдела социального

развития администрации

Арзгирского муниципального округа   	         	 М.Н. Хомякова

должность руководителя                                                                                          (подпись)                                                                              (расшифровка подписи)

# органа

# 8 (86560) 3-17-06