# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие образования в      Арзгирском муниципальном районе» за 1  квартал  2023 года

- Общие положения.

Главная стратегическая цель, поставленная перед системой образования Арзгирского района, заключается в обеспечении возможности каждому жителю вне зависимости от места проживания, социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить качественное и доступное образование на любом уровне, которое соответствует потребностям современного общества и требованиям развития экономики.

Основные направления государственной политики в сфере развития образования определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

В рамках приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» выработаны подходы к созданию новой модели системы образования и начаты  изменения, направленные на приведение системы образования в соответствие с приоритетами социально-экономического развития Арзгирского района.

Учитывая перечисленные приоритеты, целью муниципальной программы  является обеспечение каждому жителю доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям социально-экономического развития района.

Муниципальная программа «Развитие образования в Арзгирском муниципальном районе»  разработана в соответствии с программой министерства образования Ставропольского края «Развитие образования в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 года № 555-п.

2. Финансовое обеспечение программы

По целевой программе «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округа»  предусмотрено на отчетный год 1 027 487,51 тыс. руб. с учетом изменения  за 1 квартал 2023 г. 760 678,86 тыс. руб., фактический  кассовый расход  целевой программы  за 1 квартала 2023 года  составил  119 983,54 тыс. руб.

Субвенция бюджета МР "О наделении органов местного самоуправления МР в СК по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области здравоохранения -   за 1 квартал 2023 г в сумме         37 812,53 рублей  поступили в полном объеме согласно заявок.

Субвенции бюджетам  МР на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - поступили  за 1 квартал 2023  г в сумме  28 233 689,79  рублей,  поступили в полном объеме согласно заявок..

Субвенции бюджетам МР  на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на реализацию Закона СК "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в СК отдельными государственными полномочиями СК  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в  области образования поступили за   1 квартал 2023 года в сумме 134 929,24 рублей  согласно заявок.

Субвенции бюджетам МР на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителю) за 1 квартал 2023  г  года  в сумме 795 465,47 рублей  поступили согласно заявок в том числе на выплату усыновителям 300 000,00 руб.

Субвенция бюджетам МР на компенсацию части родительской платы на содержание ребенка МОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за 1 квартал 2023 г года объем финансирования  в сумме  646 146,09 рублей поступили согласно заявок.

Ссубвенции бюджетам  МР на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности  за  1 квартал 2023 г. по разделу 0701 дошкольные учреждения- в сумме 1 724 435,68 руб.,  по разделу 0702 общеобразовательные учреждения в 3 882 655,68 рублей, по разделу 0703 учреждения дополнительного образования детей в сумме 259 116,36 рублей поступили согласно заявок в полном объеме.

Субвенции бюджетам  МР на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,  муниципальных общеобразовательных организациях за 1 квартал 2023 г. в сумме 9 736 147,96 рублей поступили согласно заявок в полном объеме.

Субсидия  бюджетам МР на  проведение работ по замене оконных блоков 1 квартал 2023 г  0,00 рублей   нет программы.

Субсидия   бюджетам МР  по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, создание спортклубов за 1 квартал 2023 г за счет средств краевого бюджета в сумме 0,00 руб.  нет в программе.

Субвенция бюджетам МР на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных образовательных организациях в 2023 г не запланирована.

Субвенция бюджетам МР на проведение работ по антитеррористическим мероприятиям  в муниципальных общеобразовательных организациях  по программе Модернизация школьной системы образования  за 1 квартал в 2023 г  в сумме 0,00 рублей нет актов на выполненные работы.

Субвенция бюджетам МР на проведение работ по благоустройству территории (асфальтирование) в муниципальных общеобразовательных организациях в 2023  г. 0,00 руб. не запланирована.

Субвенции бюджетам МР на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по выплате единовременного пособия усыновителям  в  1 квартале              2023 г  в сумме 300 000,00 рублей  по заявлениям.

Субсидия на приобретение новогодних подарков детям, обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2023 г  не запланированы.

Субсидия на  обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 1 квартал 2023 г  в сумме 1 708 010,47 рублей.

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательный учреждений за 1 квартал 2023 г. ПОФ  поступили  и прошел кассовый расход с сумме – 2 691 940,47 рублей.

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за 1 квартал 2023 г. в сумме 2 090 381,24 рублей  по 14 счету.

Субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей за 1 квартал 2023 г. в сумме 0,00 рублей.

Реконструкция здания МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир перераспределена в бюджет  администратора 701 –администрации Арзгирского муниципального округа ставропольского края рублей.

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир  по программе Модернизация школьной системы образования за 1 квартал  2023 года согласно выполненной работе и  заявленных средств на сумму 7 079 446,50 рублей.

Возврат  остатков в краевой бюджет  субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных  и муниципальных образовательных учреждениях  в сумме 0,11 рублей не предоставлено договоров на оплату.

За 1 квартал 2023 года освоено средств из федерального, краевого и местного бюджета 15,84% (из краевого 13,30%, из местного 19,70%, из федерального 0,00%, за счет внебюджетных средств- 12,09 %) от общего объёма бюджетных средств.

Основное мероприятие «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Арзгирском муниципальном округе».

Одной из основных задач, стоящих перед детскими садами, является обеспечение  полной доступности дошкольного образования для детей от 0 до 7 лет. Существующая сеть дошкольных образовательных организаций полностью удовлетворяет потребности населения района в качественном общедоступном дошкольном образовании.

За  I квартал 2023  года дошкольным образованием охвачено 1035 детей дошкольного возраста.

Не менее важную роль в обеспечении доступности дошкольного        образования играет развитие вариативных форм дошкольного образования. Все созданные за предыдущие  несколько лет вариативные формы сохранены и функционируют в полной мере. Это 6 консультативных пунктов, которые  работают на базе МКДОУ д/с № 2 п. Чограйский, МКДОУ д/с № 3 а. Башанта, МКДОУ д/с № 4 с. Арзгир, МКДОУ № 5 с. Арзгир, МКДОУ д/с №11 с. Арзгир и МКДОУ д/с №13 с. Арзгир.

Актуальной очереди в Арзгирском муниципальном округе нет, доступность мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 100 %.

В районе по-прежнему сохраняются льготы по оплате за детский сад семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей со статусом ОВЗ, а также матерям-одиночкам. Количество льготников составляет 93  человека, из них:

- 2 детей-инвалидов и 2 опекаемых ребенка, родители которых полностью освобождены от родительской платы;

- 24 семьи, у которых 3 и более детей посещают одно ДОУ, оплачивают 50% родительской платы;

- 69 матерей-одиночек оплачивают 50% родительской платы;

- 8  детей со статусом ОВЗ, родители которых полностью освобождены от родительской платы.

В дошкольных образовательных учреждениях продолжается выплата компенсации части родительской платы за содержание воспитанников. За I квартал 2023  года  число детей, пользующихся компенсацией, составило 879 человека (84,9 % от общего количества детей, посещающих детские сады).

14 дошкольных образовательных учреждений Арзгирского муниципального округа имеют выход в Интернет.

11 общеобразовательных учреждений Арзгирского муниципального округа имеют выход в сеть Интернет. Скорость интернета в школах округа повысилась и составляет более 50 Мб/с.

В 1 квартале 2023 года по федеральным государственным образовательным стандартам обучались  2668  обучающихся 1-11 классов. 1 и 5 классы (557 человек)  обучались  по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования.

За 1 квартал 2023 года прошли курсы повышения квалификации 54 педагогических работников образовательных учреждений, что составляет 20,6 % от общего количества учителей.

Мониторинговые исследования уровня усвоения учебных программ обучающимися первых-одиннадцатых классов показывают оптимальный уровень образовательных результатов учащихся Арзгирского муниципального округа.

Создание Центров образования «Точка роста» расширяет возможности для предоставления качественного современного образования, способствует уменьшению разрыва между городскими и сельскими школами. Данные Центры в 1 квартале 2023 года функционировали на базе МБОУ СОШ № 2             с. Арзгир, МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир, МКОУ СОШ № 5                                                с. Новоромановского, МКОУ СОШ № 6  с. Серафимовского, МКОУ СОШ № 8 с. Садового, МКОУ СОШ № 10 с. Каменная Балка.  Охват детей основными и дополнительными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей составил 1524  человек, из них 52 ребенка были охвачены сетевой формой обучения.

В 1 квартале 2023 года продолжена реализация проекта «Цифровая образовательная среда», который направлен на создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования. Школы - участницы проекта (МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловского и МКОУ ООШ № 11 а. Башанта) оснащены вычислительной техникой, программным обеспечением и презентационным оборудованием, что позволяет им обеспечивать доступ обучающихся и педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре, использовать новые информационные технологии в преподавании, оптимизировать учебный процесс, сделать урок интересным и запоминающимся для учеников.

Развитию одаренности способствует участие обучающихся в олимпиадах различного уровня, направленности и тематики, конкурсах, научно- исследовательских проектах. В 2022/23 учебном году 43 обучающихся 9-11 классов приняли участие в  региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  по 11 предметам. Решением регионального жюри определены 8 призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, праву, истории, физической культуре, технологии).

Организация воспитательной работы в районе осуществляется через вовлечение обучающихся в различные  формы  деятельности - классные и  общешкольные мероприятия, систему дополнительного образования, факультативные курсы,  систему классных часов, различные конкурсы, викторины, индивидуальную  работу с каждым школьником. Приоритетными  направлениями являются гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, физкультурно - оздоровительное.  В 1 квартале  2023 года в системе образования Арзгирского муниципального округа функционировали  4  учреждения дополнительного образования детей, подведомственные отделу образования администрации Арзгирского муниципального округа: муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Центр детского творчества», муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий», муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа» и муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Степнячок». На базе учреждений дополнительного образования  работали 308 объединений, в том числе 119 объединений художественного творчества, 59 физкультурно-спортивных объединений, 38 туристско-краеведческих объединений, 24 объединения технического творчества, 9 – естественнонаучных, 59 социально-гуманитарной направленности.

Кроме того, на базе 11 общеобразовательных учреждений реализовывались дополнительные общеобразовательные программы. В 1 квартале 2023 года функционировали 208 кружков, среди которых 33 кружка технического творчества, 59 физкультурно-спортивных кружка, 32 туристско-краеведческих кружков, 44 кружков художественной направленности, 26 кружка социально-гуманитарной направленности, 14 кружков естественнонаучной направленности.

Дополнительное образование предоставляют 13 дошкольных образовательных учреждений. В 1 квартале 2023 года функционировали 43 кружка, в том числе 2 кружка естественнонаучной направленности, 2 туристско-краеведческих кружка, 8 спортивных кружков, 15 кружков художественного творчества, 16 кружков социально-педагогической направленности.

Все объединения функционировали  на безвозмездной основе.

2. Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время в Арзгирском муниципальном округе». В 1 квартале 2023 года мероприятие не реализовывалось.

3. Основное мероприятие «Поддержка детей с ограниченными возможностями, детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Арзгирском муниципальном округе».

В 1 квартале 2023 года в школах округа обучалось 85 детей-инвалидов и  113 детей с ОВЗ, из них 2 ребенка-инвалида в МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир  обучались с применением дистанционных технологий. На учете в отделе образования администрации Арзгирского муниципального округа состоят 34 ребенка, находящихся   под опекой и попечительством, опекунских семей 25. Опекаемые дети в полном объеме пользуются льготами и выплатами, установленными законодательством. Размер опекунского пособия составляет 7830 рублей  за счёт средств краевого бюджета. Задолженности по выплате пособий  нет.

4. Оценка эффективности реализации программы

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе»  в 1 квартале 2023 года обеспеченность дошкольного образования вариативными  формами  составила  21 %.

Обеспечение учащихся учебниками, выход в Интернет школами района, уровень укомплектованности педагогическими кадрами образовательных учреждений составляют 100%.

Доля учащихся от общего числа обучающихся в 1-11 классах, участвующих в реализации федерального государственного образовательного стандарта, составляет 100%.

Численность детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме и имеющих право на получение такого обучения, составляет 2 человека.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Необходимость внесения изменений или дополнений в муниципальную программу «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе» не требуется.

Начальник отдела образования                                                   Н.М. Подкладов

Фисун Л.П.

3-32-18