# ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата

в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства,

потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы»

за I квартал 2023 года

млн. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования программы | Объем финансирования, предусмотренный программой |  | Предусмотрено к финансированию программы на текущий финансовый год |  | Кассовые расходы программы с начала ее реализации |  | Кассовые расходы программы с начала текущего финансового года |  | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по программе |  | Всего: | 808,33 | 91,504 | 91,504 | 100 | 479,34 | 59 | 38,07 | 42 | 38,07 | 42 |
|  |  | ### средства бюджета Арзгирского муниципального округа (далее – местный бюджет), всего | 53,16 | 8,504 | 8,504 | 100 | 19,62 | 37 | 1,469 | 17,2 | 1,469 | 17,2 |
|  |  | ### в.т.ч.: ответственному исполнителю | 2,02 | 0,0 | 0,0 | 100 | 2,02 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
|  |  | ### соисполнителю (МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Арзгирского округа) | 51,14 | 8,504 | 8,504 | 100 | 17,60 | 34 | 1,469 | 17,2 | 1,469 | 17,2 |
|  |  | ### Средства участников Программы, всего | 755,17 | 83,00 | 83,00 | 100 | 459,72 | 61 | 36,6 | 44 | 36,6 | 44 |
|  |  | ### в том числе средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 755,17 | 83,00 | 83,00 | 100 | 459,72 | 61 | 36,6 | 44 | 36,6 | 44 |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование положительного инвестиционного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата» | ### средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|  |  | юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 739,82 | 80,50 | 80,50 | 100 | 453,52 | 61 | 35,7 | 44 | 35,7 | 44 |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края» | ### средства местного бюджета | 2,02 | 0,0 | 0,0 | 100 | 2,02 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 |
|  |  | юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 3,09 | 0,50 | 0,50 | 100 | 1,20 | 39 | 0,1 | 20 | 0,1 | 20 |
| 3 | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края», всего | ### средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  |  | юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12,21 | 2,00 | 2,00 | 100 | 5,0 | 42 | 0,8 | 40 | 0,8 | 40 |
| 4. | Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | ### средства местного бюджета, в том числе средства от оказания платных услуг | 51,14 | 8,504 | 8,504 | 100 | 17,60 | 34 | 1,469 | 17,2 | 1,469 | 17,2 |

Начальник отдела экономического

развития  администрации

Арзгирского муниципального округа  		М.В. Лаврова

# (должность руководителя  органа)                                                   (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)

(86560) 31500

## СВЕДЕНИЯ

## о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном    округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления                      государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы»

за I квартал 2023 года

| № п/п | Наименование целей, задач, целевых индикаторов и показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единица измерения |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  | 2023 г. план | в том числе: |  |  |  |  | 2023 г. факт (за отчетный период) | в том числе: |  |  |  |  |  | Примечание (источник получения информации, методика расчета)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. | IV кв. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| Цель «Обеспечение устойчивого социально - экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края путем создания комфортных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата, снижения административных барьеров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всего по промышленным видам деятельности | млн. руб. | 136,7 |  |  | 132,8 | 135,8 | 137,1 | 135,4 | 27,1 | 54,2 | 94,8 |  | 135,4 | 36,75 | 36,75 |  |  |  |  |  | Росстат (данные приведены нарастающим итогом) |
| 2. | Объём продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 4082,0 |  |  | 3722,3 | 4031,8 | 4036,2 | 4084,3 | 408,4 | 1225,3 | 2859,1 |  | 4084,3 | 419,5 | 419,5 |  |  |  |  |  | Информация отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды (данные приведены нарастающим итогом) |
| 3. | Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» | млн. руб. | 92,5 |  |  | 93,7 | 83,6 | 94,3 | 95,2 | 9,5 | 38,1 | 66,5 |  | 95,2 | 12,1 | 12,1 |  |  |  |  |  | Собственная информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| Основное мероприятие «Формирование положительного инвестиционного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание благоприятных экономических и социальных условий для динамичного развития территории Арзгирского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объём инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 349,6 |  |  | 572,0 | 352,0 | 584,0 | 385,0 | 38,5 | 115,5 | 250,3 | 385,0 |  | 35,7 | 35,7 |  |  |  |  |  | Росстат (данные приведены нарастающим итогом) с учетом инвестиций СМП (прогноз) |
| Основное мероприятие «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Содействие активизации участия предпринимательского сообщества округа в механизмах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 984 |  |  | 948 | 975 | 908 | 980 | 908 | 930 | 950 | 980 |  | 923 | 923 |  |  |  |  |  | Собственная информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание благоприятных условий для динамичного развития инфраструктуры потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению | млн. руб. | 1183,4 |  |  | 1096,5 | 1222,9 | 1241,6 | 1274,8 | 255,0 | 510,0 | 894,0 | 1274,8 |  | 258,0 | 258,0 |  |  |  |  |  | Росстат (данные приведены нарастающим итогом) |
| Задача «Создание условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количества жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей | ед. | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Собственная информация (данные приведены нарастающим итогом) |
| Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отделами администрации Арзгирского муниципального округа, в том числе посредством многофункционального центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля муниципальных образований, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 87,5 |  |  | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |  | 87,5 | 87,5 |  | 87,5 |  |  |  |  | Собственная информация |
| 10. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 82 |  |  | 81 | 70 | 75,9 | 80 | 76 | 78 | 80 |  | 80 | 77,4 |  | 77,4 |  |  |  |  | Собственная информация |

* Указывается источник информации или методика расчета

Начальник отдела экономического

развития  администрации

Арзгирского муниципального округа  		М.В. Лаврова

# (должность руководителя  органа)                                                   (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)

(86560) 31500

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата

в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие

малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы»

за I квартал 2023 года

- Общие положения

Муниципальная программа «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Арзгирского муниципального округа от 19 января 2021 г. № 24, разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского района Ставропольского края на долгосрочный период. Цели и задачи программы соответствуют Стратегии развития Ставропольского края.

Мероприятия программы охватывают 100% населения и территории Арзгирского района.

2. Финансовое обеспечение программы

В рамках реализации программы предусмотрено финансирование в сумме                       808,33 млн. рублей на весь период ее реализации, в том числе на 2023 год предусмотрено                  91,504 млн. рублей.

Объем финансирования конкретных мероприятий составил:

Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата предусматривает финансирование в сумме 483,0 млн. рублей, в том числе на 2023 год – 80,5 млн. рублей за счет внебюджетных источников, конкретно в рамках реализации данного мероприятия предусмотрено повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Арзгирском районе, развитие созданных и внедрение новых инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на территории Арзгирского муниципального округа.

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривает финансирование за счет внебюджетных источников в сумме 3,09 млн. рублей, в том числе на 2023 год – 0,5 млн. рублей, указанные средства предполагается потратить на продвижение товаров, работ и услуг местных производителей на внешний рынок.

Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края предусматривает финансирование в сумме 12,21 млн. рублей, в том числе                                      на 2023 год – 2,0 млн. рублей за счет внебюджетных источников, в рамках реализации данного мероприятия планируется формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем дохода,  повышение ценовой доступности товаров и услуг, развитие системы бытового обслуживания населения округа.

В рамках снижения административных барьеров в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в 2023 году продолжена работа многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих мест специалистов в шести территориальных отделах администрации, а также проводится перевод муниципальных услуг в электронный вид. На указанные цели из бюджета Арзгирского муниципального округа предусмотрено выделить средства в сумме 8,504 млн. рублей, в том числе за счет оказания платных услуг - 0,2 млн. рублей.

3. Основные мероприятия:

Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального округа, создание благоприятного инвестиционного климата в рамках реализации данного мероприятия предусмотрено повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Арзгирском районе, развитие созданных и внедрение новых инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на территории Арзгирского муниципального округа данное мероприятие финансировалось в 2023 году за счет внебюджетных источников и фактически составило                              35,7 млн.рублей, значение достигнуто за счет проведения учета объема инвестиций, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства предполагает содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, совершенствование механизмов использования недвижимого имущества, находящегося в собственности Арзгирского муниципального округа для развития малого и среднего предпринимательства, развитие системы информационной и консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на краевой и общероссийский рынок. Затраты хозяйствующих субъектов на проведение маркетинговых операций составили 0,10 млн.рублей или 20% к плановым назначениям по году.

Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, в рамках реализации данного мероприятия планируется формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем дохода,  повышение ценовой доступности товаров и услуг, развитие системы бытового обслуживания населения округа, в рамках реализации данного мероприятия индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами проведена работа по улучшению материально-технической базы объектов потребительского рынка на общую сумму 0,8 млн. рублей или 40% к плану.

В рамках снижения административных барьеров в текущем году работает многофункциональный центр предоставления услуг и удаленные рабочие места в поселениях, что призвано повысить качество предоставляемых населению услуг и создать новые рабочие места в округе. На указанные цели из бюджета округа выделены и фактически израсходованы средства в сумме   1,469 млн. рублей.

4. Оценка эффективности реализации программы:

Реализация программных мероприятий в 2023 году характеризуется достижением основного числа целевых индикаторов, установленных для анализируемого периода, в целом эффект от реализации программы положительный как для экономической, так и для социальной сферы.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021-2026 годы» за                       первый квартал 2023 года приведены в приложении к настоящей пояснительной записке.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Действие муниципальной программы «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» должно быть продолжено.

Начальник отдела

экономического развития

администрации Арзгирского

муниципального округа                    			     М.В. Лаврова

# (должность руководителя)                                                      (подпись)                                                           (расшифровка подписи)