# ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Арзгирского муниципального округа Ставропольского края  «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы» за 1 квартал 2023 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования программы | Объем финансирования, предусмотренный программой |  | Предусмотрено к финансированию программы на текущий финансовый год |  | Кассовые расходы программы с начала ее реализации |  | Кассовые расходы программы с начала текущего финансового года |  | Фактические расходы с начала текущего финансового года исполнителя мероприятий программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на весь период реализации программы | в том числе на текущий финансовый год | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на текущий финансовый год ((гр.6/гр.5)× 100%) | всего | в % к объему финансирования, предусмотренному программой на весь период реализации программы ((гр.8/гр.4)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.10/гр.6)× 100%) | всего | в % к объему финансирования на текущий финансовый год ((гр.12/гр.6)× 100%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по программе |  | Всего: | 36348,57 | 9417,47 | 9417,47 | 100 | 2151,14 | 5,92 | 2151,14 | 22,84 | 2151,14 | 22,84 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ### средства бюджета Арзгирского муниципального округа (далее – местный бюджет), всего | 35948,57 | 9317,47 | 9317,47 | 100 | 2151,14 | 5,98 | 2151,14 | 23,08 | 2151,14 | 23,08 |
| 1 | Основное мероприятие «Безопасный округ и защита населения и территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» | ### средства местного бюджета | 33073,64 | 8591,44 | 8591,44 | 100 | 1981,12 | 5,99 | 1981,12 | 23,05 | 1981,12 | 23,05 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие Поддержка народных дружин из числа граждан и казачьих обществ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» | ### средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» | ### средства местного бюджета | 2874,93 | 726,03 | 726,03 | 100 | 170,03 | 5,91 | 170,03 | 23,42 | 170,03 | 23,42 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела

по гражданской обороне, чрезвычайным

ситуациям и взаимодействию

с правоохранительными органами

администрации Арзгирского муниципального

округа Ставропольского края                                                                                                          А.В. Сизинцев

## СВЕДЕНИЯ

## о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности

реализации муниципальной программы «Арзгирского муниципального округа Ставропольского края  «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование целей, задач, целевых индикаторов и показателей программы и показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Единица измерения |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  | 2023 г. план | в том числе: |  |  |  |  | 2023 г. факт (за отчетный период) | в том числе: |  |  |  | Примечание (источник получения информации, методика расчета)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель 1. Создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Согласно собственным расчетам |
| 2. | Число преступлений, совершенных в общественных местах на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 51 |  |  | 51 | 38 | 38 | 47 | 7 | 20 | 33 |  | 47 | 7 | 7 |  |  |  | информация предоставляется Отделом МВД России «Арзгирский» |
| Основное мероприятие «Безопасный округ и защита населения и территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Задача 1. Оперативное реагирование на изменение оперативной обстановки на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, состояние общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество мест массового пребывания людей (далее - ММПЛ) на территории муниципального округа, оборудованных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.15 N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» по отношению к общему количеству ММПЛ | единиц | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | расчёт количества ММПЛ, осуществляется на основании постановления администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края об определении перечня ММПЛ |
| 4. | Количество камер видеонаблюдения выведенных в МКУ «ЕДДС Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» и дежурную часть Отдела МВД России «Арзгирский» | единиц | 34 |  |  | 34 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |  | 68 | 68 |  |  |  | информация предоставляется МКУ «ЕДДС Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |
| Основное мероприятие «Поддержка народных дружин из числа граждан и казачьих обществ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Укрепление правопорядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Число добровольных народных дружин Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  |  |  | Согласно собственным расчетам |
| 6. | Доля народных дружинников в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, задействованных в охране общественного порядка и профилактических мероприятиях | единиц | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | Согласно собственным расчетам |
| Задача 2. Создание условий для привлечения населения к участию в охране общественного порядка, в составе добровольных народных дружин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля реализованных мер стимулирования народных дружинников в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 |  | 0 | 0 |  |  |  | Согласно собственным расчетам |
| Цель 2. Защита населения, территорий и объектов инфраструктуры Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизация их негативных последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | информация предоставляется КЧС и ОПБ Арзгирского муниципального округа |
| 9. | Количество пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 40 |  |  | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | информация предоставляется КЧС и ОПБ Арзгирского муниципального округа |
| Основное мероприятие «Безопасный округ и защита населения и территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество поступивших обращений и заявлений в Единую дежурно-диспетчерскую службу на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 6131 |  |  | 6131 | 6190 | 6190 | 6050 | 1650 | 3100 | 4550 | 6050 |  | 1626 | 1626 |  |  |  | информация предоставляется МКУ «ЕДДС Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |
| 11. | Количество выездов аварийно-спасательного формирования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 587 |  |  | 587 | 540 | 540 | 540 | 170 | 290 | 415 | 540 |  | 167 | 167 |  |  |  | информация предоставляется МКУ «ЕДДС Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |
| 12. | Количество профилактических мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров и несчастных случаев на водных объектах) на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 25 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 12 | 19 | 25 |  | 6 | 6 |  |  |  | информация предоставляется отделом по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края |
| Цель 3. Реализация государственной политики на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в области противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество угроз совершения и совершение актов террористической и экстремистской направленности на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | информация предоставляется антитеррористической комиссией Арзгирского муниципального округа и Отделом МВД России «Арзгирский» |
| 14. | Доля граждан проживающих на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края положительно оценивающих деятельность, направленную на обеспечение общественной безопасности в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 56 |  |  | 66,7 | 58 | 66,7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  |  |  | расчёт осуществляется на основании методики расчёта, утвержденной приказом Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества от 27.11.2020 года №108/од |
| Основное мероприятие «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Осуществление на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края профилактических мер, направленных на предупреждение террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество установленных средств инженерно-технической защищенности (видеонаблюдения, средств передачи тревожных сообщений, периметрального ограждения, домофонов, оповещения и др.) на объектах, находящихся в собственности органов местного самоуправления Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 6 |  |  | 6 | 13 | 13 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | Информация отделов культуры, образования, по ГО и ЧС администрации Арзгирского муниципального округа |
| 16. | Количество образовательных организаций и учреждений культуры на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края обеспеченных охраной (из числа подлежащих охране) | единиц | 16 |  |  | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |  |  | Информация отделов культуры, образования, по ГО и ЧС администрации Арзгирского муниципального округа |
| Задача 2. Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремизма, терроризма и его идеологии на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество сувенирной и полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей и др.), распространяемой на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края и направленной на профилактику экстремизма, терроризма и его идеологии, формирование у граждан бдительности, умения действовать при возникновении террористических угроз | единиц | 813 |  |  | 813 | 1316 | 1316 | 1316 | 0 | 1156 | 1256 | 1316 |  | 0 | 0 |  |  |  | Муниципальные контракты и информация отделов культуры, образования, социального развития, по ГО и ЧС администрации Арзгирского муниципального округа |
| 18. | Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение экстремистских и террористических угроз на территории муниципального образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 23 |  |  | 23 | 25 | 25 | 24 | 6 | 12 | 18 | 24 |  | 7 | 7 |  |  |  | Информация отделов культуры, образования, социального развития, по ГО и ЧС администрации Арзгирского муниципального округа |

* Указывается источник информации или методика расчета

Начальник отдела

по гражданской обороне, чрезвычайным

ситуациям и взаимодействию

с правоохранительными органами

администрации Арзгирского муниципального

округа Ставропольского края                                                                                                           А.В. Сизинцев

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы

Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы» за 1 квартал 2023 года

- Общие положения

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Арзгирского муниципального округа от 30 декабря 2022 г. № 847, разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского района Ставропольского края на долгосрочный период. Цели и задачи программы соответствуют Стратегии развития Ставропольского края.

Мероприятия программы охватывают 100% населения и территории Арзгирского района.

2. Финансовое обеспечение программы

В рамках реализации программы предусмотрено финансирование в сумме 36348,57 тыс. рублей на весь период ее реализации, в том числе на 2023 год предусмотрено 9417,47 тыс. рублей.

Объем финансирования конкретных мероприятий составил:

«Безопасный округ и защита населения и территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» предусматривает финансирование в сумме 33073,64 тыс. рублей.

«Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» предусматривает финансирование в сумме 3274,93 тыс. рублей.

3. Основные мероприятия:

В рамках основного мероприятия «Безопасный округ и защита населения и территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» осуществляло свою деятельность МКУ «ЕДДС Арзгирского муниципального округа Ставропольского края». На указанные цели из бюджета округа выделены и фактически израсходованы средства в сумме 1981,12 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» производилось техническое обслуживание систем видеонаблюдения в учреждениях образования муниципального округа. На указанные цели из бюджета округа выделены и фактически израсходованы средства в сумме 170,03 тыс. рублей.

4. Оценка эффективности реализации программы:

Реализация программных мероприятий в 1 квартале 2023 году характеризуется достижением основного числа целевых индикаторов, установленных для анализируемого периода, в целом эффект от реализации программы положительный как в сфере обеспечения общественной безопасности так и в сфере защиты населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы» приведены в приложении к настоящей пояснительной записке.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Действие муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2023-2026 годы должно быть продолжено.

Начальник отдела

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и

взаимодействию с правоохранительными органами

администрации Арзгирского муниципального

округа Ставропольского  края                                                                       А.В. Сизинцев